## 00_Instrucciones
Sección | Descripción | Campos clave
Epicas | Define objetivos de alto nivel que agrupan funcionalidades. | Epic_ID, Título, Valor, Objetivos SMART, KPIs, Riesgos, Dependencias
User_Stories | Historias siguiendo INVEST. Vincula a una épica y añade prioridad. | US_ID, Epic_ID, Rol, Necesito, Para, Priorización, Estimación, Estado, DoD
Criterios_Aceptacion | Escenarios en formato Gherkin para cada User Story. | US_ID, Escenario, Dado, Cuando, Entonces, Notas
NFRs | Requisitos no funcionales con métricas y validación. | NFR_ID, Categoría, Descripción, Métrica, Validación, Prioridad, Decisiones
Roadmap | Hitos trimestrales alineados a objetivos SMART. | Periodo, Objetivos SMART, Épicas, Hitos, Riesgos, Métricas
Backlog_View | Vista consolidada para filtrar/priorizar el backlog. | US_ID, Epic_ID, Título, Prioridad, Estado, Estimación, Dueño

## Epicas
Epic_ID | Título | Statement de valor | Objetivo SMART | KPIs | Supuestos | Riesgos | Criterios_de_éxito | Dependencias | Notas
E-001 | Gestión de Equipos Tecnológicos | Como administrador, quiero registrar y consultar todos los equipos tecnológicos de la empresa, para mantener trazabilidad y control sobre su estado y ubicación. | Registrar el 100% de los equipos activos de la organización durante el primer trimestre de implementación. | % de equipos registrados, exactitud de inventario, número de consultas diarias. | Se cuenta con información actualizada de inventario y áreas. | Falta de datos iniciales o resistencia al cambio. | Se puede registrar, consultar y actualizar equipos; inventario validado por área. | Módulo de base de datos, módulo de usuarios. | Primer módulo funcional del sistema.
E-002 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Como técnico, quiero programar y registrar mantenimientos preventivos y correctivos, para reducir fallas y mejorar la disponibilidad de equipos. | Disminuir en un 30% los reportes de fallas recurrentes en los primeros seis meses de operación. | % reducción de fallas, tiempo promedio de mantenimiento, % mantenimientos a tiempo. | Se tiene personal técnico disponible y equipos clasificados. | Retrasos en asignación o falta de alertas automáticas. | Permite crear, programar y cerrar órdenes de mantenimiento con trazabilidad. | E-001 Gestión de Equipos. | Requiere alertas y reportes.
E-003 | Reportes y Alertas Automatizadas | Como gerente, quiero recibir reportes y alertas del estado de los equipos y mantenimientos, para tomar decisiones informadas. | Generar reportes automáticos con un 95% de precisión y alertas configurables durante el primer semestre. | % de reportes generados correctamente, tiempos de notificación, tasa de respuesta. | Disponibilidad de datos actualizados de mantenimientos. | Configuración incorrecta de alertas o métricas. | Reportes automáticos funcionando; alertas entregadas en tiempo real. | E-001, E-002. | Puede integrarse con email o dashboard.
E-004 | Gestión de Usuarios y Roles | Como administrador, quiero gestionar usuarios con distintos roles (cliente, técnico, administrador), para garantizar seguridad y control de accesos. | Implementar control de acceso por roles (RBAC) con 0 incidentes de seguridad durante los primeros 6 meses. | % de accesos válidos, incidentes de seguridad, auditorías exitosas. | Definición clara de roles y permisos desde el inicio. | Configuración incorrecta de permisos. | Control de acceso activo y auditable; roles funcionales operativos. | Módulo de autenticación. | Relacionado con el login y la seguridad.

## User_Stories
US_ID | Epic_ID | Título | Rol | Necesito | Para | Criterios_Aceptación_Ref | Reglas_de_negocio | NFRs_aplicables | Mockups_Ref | Priorización | Estimación (pts) | Estado | Dependencias | Notas_técnicas | DoD
US-001 | E-001 | Registrar equipo tecnológico | Administrador | Registrar un equipo con código, tipo, marca, modelo, área y estado | Mantener un inventario actualizado y trazable | CA-US-001-1, CA-US-001-2 | No permitir códigos duplicados; campo serial obligatorio; validar área existente | NFR-001, NFR-003 | Figma: /mockups/equipos (pendiente) | Must | 5 | Por hacer | — | API REST POST /equipos; validación server-side | Código revisado + tests unitarios; API documentada en OpenAPI; demo funcional
US-002 | E-001 | Consultar información de equipo | Técnico | Buscar/filtrar equipos por código, área o estado | Revisar historial y estado actual rápidamente | CA-US-002-1 | Paginación en listados; búsquedas por código exacto o parcial | NFR-001 | Figma: /mockups/equipos-list (pendiente) | Should | 3 | Por hacer | US-001 | GET /equipos?query=; respuesta paginada | Respuesta < 300 ms P95; pruebas de integración; documentación
US-003 | E-002 | Registrar mantenimiento realizado | Técnico | Registrar fecha, tipo (preventivo/correctivo), descripción, repuestos y horas trabajadas | Mantener historial completo por equipo | CA-US-003-1, CA-US-003-2 | Solo se puede registrar si el equipo existe; auditoría del usuario que registra | NFR-002, NFR-003 | — | Must | 5 | Por hacer | E-001 | POST /mantenimientos vinculado a equipoId | Auditoría creada; registro visible; pruebas E2E
US-004 | E-002 | Programar mantenimiento preventivo | Administrador | Programar fecha y recurrencia de mantenimientos preventivos por equipo | Reducir fallas y evitar tiempos muertos | CA-US-004-1, CA-US-004-2 | Evitar solapamiento de mantenimientos; alertas configurables | NFR-001, NFR-004 | — | Should | 5 | Por hacer | US-001 | Scheduler + CRON + notificaciones | Job programado; notificaciones creadas; test de calendario
US-005 | E-003 | Generar reportes y exportaciones | Gerente | Generar reportes por equipo, técnico, tipo y rango de fechas; exportar a PDF/Excel | Analizar desempeño y costos de mantenimiento | CA-US-005-1, CA-US-005-2 | Filtros combinables; export no expone PHI; paginación | NFR-001, NFR-004 | Figma: /mockups/reportes (opcional) | Must | 8 | Por hacer | E-001, E-002 | Endpoint /reportes con filtros y export | Reporte correcto; export probado; documentación de filtros
US-006 | E-003 | Recibir alertas automáticas | Cliente (empresa) | Recibir notificaciones cuando haya mantenimiento pendiente o crítico | Planificar recursos y evitar sorpresas | CA-US-006-1 | Permitir toggle por canal (email/SMS/dashboard); evitar duplicados | NFR-004 | — | Could | 3 | Por hacer | US-004 | Integración con servicio de notificaciones | Alertas entregadas; logs de notificación; pruebas de entrega
US-007 | E-004 | Gestionar usuarios y roles (RBAC) | Administrador | Crear, editar y asignar roles (Admin, Técnico, Cliente) y permisos | Garantizar seguridad y trazabilidad de acciones | CA-US-007-1, CA-US-007-2 | Solo Admin puede crear roles; contraseña con políticas mínimas | NFR-002, NFR-005 | — | Must | 8 | Por hacer | — | JWT auth, endpoints /usuarios, middleware RBAC | Autenticación funcional; roles aplicados; SAST sin vulnerabilidades críticas; tests de autorización

## Criterios_Aceptacion
CA_ID | US_ID | Escenario | Dado | Cuando | Entonces | Y_(opcional) | Notas
CA-US-001-1 | US-001 | Registro exitoso de equipo | Que el administrador esté autenticado y acceda al formulario de registro | Registra un equipo con todos los campos obligatorios (código, tipo, área, estado) | El sistema guarda el registro y retorna mensaje “Equipo creado con éxito” | El nuevo equipo aparece en la lista con su código único | Validar respuesta 201 CREATED en API POST /equipos
CA-US-001-2 | US-001 | Error por código duplicado | Que ya exista un equipo con código “EQ-1001” | El administrador intenta registrar otro equipo con el mismo código | El sistema rechaza el registro con código de error “400 DUPLICATE_CODE” | Se muestra mensaje de advertencia en pantalla | Validar error controlado; sin duplicación en BD
CA-US-003-1 | US-003 | Registro de mantenimiento exitoso | Que el técnico esté autenticado y exista un equipo “EQ-1001” | Registra un mantenimiento preventivo con descripción y repuestos usados | El sistema guarda el mantenimiento con estado “COMPLETADO” | Se genera evento de auditoría con usuario y fecha | Validar respuesta 201 CREATED y auditoría en DB
CA-US-003-2 | US-003 | Error por equipo inexistente | Que el técnico intente registrar mantenimiento a un código no existente | Envía el formulario de mantenimiento con equipo “EQ-9999” | El sistema rechaza la solicitud con error “404 EQUIPO_NO_EXISTE” | Se mantiene registro en borrador local | Validar control de errores y log del evento
CA-US-005-1 | US-005 | Generación de reporte filtrado | Que existan mantenimientos registrados en el sistema | El gerente selecciona rango de fechas y técnico “Carlos Pérez” y genera reporte | El sistema devuelve un reporte con mantenimientos del técnico en ese rango | Permite exportar a PDF y Excel correctamente | Validar respuesta 200 OK; export funcional
CA-US-005-2 | US-005 | Error sin resultados | Que no existan mantenimientos en el rango seleccionado | El gerente intenta generar un reporte vacío | El sistema devuelve mensaje “No se encontraron registros” | No se genera archivo de exportación | Validar mensaje controlado sin error HTTP
CA-US-007-1 | US-007 | Creación de usuario exitosa | Que el administrador esté autenticado y tenga rol “Admin” | Crea un usuario con rol “Técnico” y contraseñ

## NFRs
NFR_ID | Categoría | Descripción | Métrica / Objetivo | Validación | Prioridad | Riesgos_asociados | Decisiones_de_arquitectura | Evidencia
NFR-001 | Rendimiento | El sistema debe responder de forma ágil ante operaciones de registro y consulta de equipos y mantenimientos. | P95 ≤ 300 ms para GET /equipos y ≤ 500 ms para POST /mantenimientos con 200 rps; error <1 %. | Pruebas de carga (JMeter o k6); APM; métricas RED. | Alta | Lentitud en operaciones críticas; baja adopción. | Uso de caché y pool de conexiones; consultas optimizadas; indexación DB. | Reporte de pruebas de rendimiento con métricas P95.
NFR-002 | Seguridad | Proteger la información de usuarios y equipos mediante autenticación y control de roles. | 100 % de endpoints protegidos; 0 vulnerabilidades críticas; cumplimiento OWASP Top 10. | SAST/DAST; revisión de permisos RBAC; pentest interno. | Alta | Acceso no autorizado o fuga de datos. | Implementar JWT RS256, cifrado AES-256, RBAC. | Informe SAST/DAST; registro de auditoría.
NFR-003 | Usabilidad | La interfaz debe ser simple y accesible para técnicos y administradores con mínimo entrenamiento. | Puntaje SUS ≥ 80; tareas básicas completadas < 2 min; accesibilidad WCAG AA. | Pruebas de usabilidad y encuestas SUS. | Media | Curva de aprendizaje alta; errores por confusión de interfaz. | Diseño con Figma, menús intuitivos, feedback visual. | Resultados de test SUS y checklist WCAG.
NFR-004 | Disponibilidad / Observabilidad | El sistema debe estar disponible de forma continua y ofrecer trazabilidad de eventos y alertas. | Uptime mensual ≥ 99.9 %; MTTR ≤ 30 min; logs centralizados; métricas RED/USE. | Monitoreo con Prometheus/Grafana; pruebas de failover. | Alta | Caídas del sistema; imposibilidad de detectar fallas. | Implementar supervisión 24/7, alertas Slack/Email, health checks. | Dashboards con métricas RED/USE y logs centralizados.
NFR-005 | Cumplimiento | Cumplir políticas internas de trazabilidad y protección de datos personales. | 100 % de auditorías de acciones críticas registradas; datos cifrados; logs inviolables. | Auditorías mensuales; revisión de cumplimiento ISO/IEC 27001. | Media | Incumplimiento normativo; sanciones o pérdida de confianza. | Registro inmutable de auditoría; segregación de datos; roles por privilegio mínimo. | Reporte de auditoría con trazas verificadas.

## Roadmap
Periodo | Objetivos_SMART | Épicas | Hitos | Riesgos | Métricas_objetivo | Dependencias | Supuestos
Q1-2025 | Diseñar y desplegar el módulo de gestión de equipos tecnológicos para registrar y consultar el 100% del inventario en el primer trimestre. | E-001 Gestión de Equipos | Desarrollo del módulo de registro y consulta de equipos Integración con base de datos Pruebas de rendimiento iniciales | Falta de datos iniciales o inventario incompleto | ≥95% de equipos registradosTiempo medio de consulta ≤300 ms | Infraestructura y DB configuradas | Información de inventario disponible y validada
Q2-2025 | Implementar el módulo de mantenimiento preventivo y correctivo, con reducción del 30% en fallas recurrentes. | E-002 Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Desarrollo del CRUD de mantenimientos Programación automática de tareas Registro y auditoría de técnicos | Retrasos en la programación de tareas o alertas no configuradas | 30% reducción de fallas reportadasMTTR ≤ 30 min | Módulo de equipos operativo (E-001) | Personal técnico entrenado y disponibilidad de datos
Q3-2025 | Implementar generación de reportes automáticos y alertas configurables, para mejorar la visibilidad y toma de decisiones. | E-003 Reportes y Alertas | Dashboard de reportes funcional Exportaciones PDF/Excel Alertas automáticas funcionales | Retrasos por integraciones de terceros o errores de notificación | 95% de reportes generados correctamenteUptime ≥99.9% | Módulo de mantenimiento (E-002) | Integración con librerías y correo estable
Q4-2025 | Incorporar la gestión de usuarios y roles con autenticación segura, garantizando 0 vulnerabilidades críticas en producción. | E-004 Gestión de Usuarios y Roles | Sistema de autenticación JWT Configuración de roles (Admin, Técnico, Cliente) Auditoría completa de accesos | Vulnerabilidades en seguridad o errores en permisos | 100% endpoints protegidos0 vulnerabilidades críticas | Ninguna directa (módulo transversal) | Definición clara de roles y permisos antes del desarrollo

## Backlog_View
US_ID | Epic_ID | Título | Priorización | Estado | Estimación_(pts) | Dueño | Sprint | Fecha_objetivo
US-001 | E-001 | Registrar equipo tecnológico | Must | En progreso | 5 | Backend Dev – Carlos | Sprint 1 | 2025-10-30
US-002 | E-001 | Consultar información de equipos | Should | Por hacer | 3 | Frontend Dev – Laura | Sprint 1 | 2025-10-30
US-003 | E-002 | Registrar mantenimiento realizado | Must | Por hacer | 5 | Técnico / QA – Andrés | Sprint 2 | 2025-11-06
US-004 | E-002 | Programar mantenimiento preventivo | Should | Por hacer | 5 | Backend Dev – Carlos | Sprint 2 | 2025-11-06
US-005 | E-003 | Generar reportes y exportaciones | Must | Por hacer | 8 | Fullstack – Valentina | Sprint 3 | 2025-11-13
US-006 | E-003 | Recibir alertas automáticas | Could | Por hacer | 3 | QA – Andrés | Sprint 3 | 2025-11-20
US-007 | E-004 | Gestionar usuarios y roles (RBAC) | Must | Por hacer | 8 | Arquitecto / DevOps – Daniela | Sprint 4 | 2025-12-04